
****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН**

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Магистральнинского городского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Магистральный

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

┌ ┐

О внесении изменений в программу «Инициативные проекты Магистральнинского городского поселения» на 2024-2026 годы.

В целях улучшения качества жизни, реализации инициативных проектов граждан Магистральнинского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 года), законом Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов», постановлением правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 г. N 108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», статьями 7, 20, 39 Устава Магистральнинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в программу «Инициативные проекты Магистральнинского городского поселения» на 2024-2026 годы утверждённую постановлением администрации Магистральнинского городского поселения от 14.11.2023 № 281/2-п изложив её в новой редакции. (Приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Магистрального» и на сайте администрации Магистральнинского городского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Магистральнинского городского поселения Иванова Александра Львовича.

**Глава Магистральнинского**

**городского поселения П.А. Егоров**

ПОДГОТОВИЛ: А.Л. Иванов

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами администрации:

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. Е.А. Попова

Заведующий юридическим отделом:

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. А.В. Бусыгина

Заведующий финансово экономическим

отделом, главный бухгалтер:

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. О.Я. Антипина

Приложение

к постановлению администрации

Магистральнинского городского

поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОГРАММА

**«Инициативные проекты Магистральнинского городского поселения» на 2024-2027 годы.**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Инициативные проекты Магистральнинского городского поселения» на 2024-2027 годы. |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы Магистральнинского городского поселения. |
| Участники программы | 1. Финансово – экономический отдел администрации Магистральнинского городского поселения; 2. Отдел ОСА и ЖКХ администрации Магистральнинского городского поселения; 3. Инициаторы проектов «Инициативное бюджетирование». |
| Цель программы | Улучшения качества жизни и реализация инициативных проектов граждан Магистральнинского городского поселения. |
| Задачи программы | 1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области; 2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем и поддержки инициативного проекта; 3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации инициативного проекта. |
| Сроки реализации программы | 2024-2027 годы |
| Целевые показатели программы | 1. Социальная эффективность при определении проблем и реализации инициативного проекта; 2. Количество инициативных проектов; 3. Определение проблем на территории Магистральнинского муниципального образования. |
| Подпрограммы | 1. «Инициативное бюджетирование» на 2024-2027 годы. 2. «Народные инициативы» на 2024-2027годы. |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем финансирования определяется ежегодно при формировании и принятии местного бюджета, отражается в главе 5 настоящей программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Доля граждан (благополучателей), в общей численности граждан, проживающих на территории реализации инициативного проекта, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. 2. Соотношение количества поданных инициативных проектов и прошедших отбор для реализации на территории Магистральнинского муниципального образования, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2026 годы. 3. Положительная динамика уменьшения определённых жителями муниципального образования проблем для реализации инициативных проблем составит 70% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**Первое направление (подпрограмма «Инициативное бюджетирование» на 2024-2027 годы):**

Инициативное бюджетирование, позволяет жителям муниципальной территории принимать непосредственное участие в привлечении бюджета Иркутской области для решения проблем местного значения. Участие населения происходит через публичный процесс выдвижения, обсуждения и выбора проектов расходования средств и последующей реализации выбранных проектов.

Практики инициативного бюджетирования в России нацелены на вовлечение в процесс принятия решений тех слоёв населения, которые практически не участвуют в решении вопросов местного уровня: домохозяйства с низкими доходами, молодёжь, маргинальные группы. Опыт осуществления инициативного бюджетирования в мире показывает, что привлечение широкой общественности к планированию расходов местного бюджета меняет восприятие общественностью деятельности муниципалитета в сторону признания его более честным и справедливым, повышает прозрачность и достоверность публичной отчётности муниципалитета, а также является отличной массовой школой низового администрирования и участия в принятии значимых общественных решений. Они также связаны с решением вопросов местного значения. В большинстве российских регионов (60) инициативное бюджетирование в 2022 году было представлено комплексом практик - от одной до пяти. Наблюдается тенденция постепенного и естественного дополнения единственного механизма одной-двумя практиками.

Обязательным компонентом инициативного бюджетирования является незначительное софинансирование проектов со стороны граждан, которое рассматривается как способ выявить действительно насущные проблемы и осуществить приоритизацию расходов наиболее эффективно. Типология реализованных проектов отражает насущные проблемы людей на местах. Чаще всего граждане поддерживают и софинансируют ремонт дорог и организация водоснабжения, ремонт объектов культурной инфраструктуры, благоустройство территории поселений, обустройство мест отдыха и детских площадок, объекты спортивной инфраструктуры, организацию освещения, противопожарных мероприятий, благоустройство мест захоронений.

Инициативное бюджетирование на территории Магистральнинского муниципального образования будет реализоваться в первые с 2024 года и позволит совместно с жителями поселения: выявить проблемы, определить приоритеты, привлечь дополнительное финансирование.

**Второе направление (подпрограмма «Народные инициативы» на 2024-2027 годы):**

Народные инициативы - это программа, реализуемая в муниципальных образованиях Иркутской области и субсидируемая из регионального бюджета при софинансировании муниципального бюджета. Она предполагает финансовую поддержку идей и решения проблем, обозначенных населением.

«Народные инициативы» - проект потому и народный, что жители сами выбирают, что хотят видеть в своих дворах, районе, городе. Собираются на сходах и встречах, обсуждают, спорят - и в итоге решают, где разместить клумбы и лавочки, нужны ли уличные тренажеры, парковки и велосипедные дорожки. Или все дружно голосуют за сцену в сквере, или за сам сквер на месте пустыря… Идей много, возможностей тоже.

Администрация Магистральнинского муниципального образования не первый год реализует данный проект, в 2023 году первый раз при выборе инициативного проекта была применена возможность голосовать Онлайн. Онлайн голосование на платформе мой выбор предоставляемый Гос. услугами, увеличило количество голосовавших. Работа над проектом будет продолжена и в дальнейшем, привлечение дополнительного финансирования и вовлечение жителей Магистральнинского муниципального образования в определение приоритетных направлений, контроль общественности за ходом реализации работ позволяет увеличить количество благополучателей и эффективнее расходовать бюджетные средства.

**3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Цель программы: улучшение качества жизни и реализация инициативных проектов граждан Магистральнинского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области;
2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем и поддержки инициативного проекта;
3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации инициативного проекта.

**4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ**

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1. Подпрограмма «Инициативное бюджетирование» на 2024-2027 годы;

2. Подпрограмма «Народные инициативы» на 2024-2027 годы.

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей и задач программы.

Перечень основных мероприятий предоставлен в подпрограммах:

* «Инициативное бюджетирование» на 2024-2027 годы;
* «Народные инициативы» на 2024-2027 годы;

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются средства бюджета Иркутской области, Магистральнинского городского поселения и инициаторов проектов «Инициативного бюджетирования».

Общий объем расходов на реализацию программы составляет **17346,700 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период реализации программы** | **Бюджет Иркутской области (руб.)** | **Бюджет МГП**  **(руб.)** | **Бюджет инициаторов (руб.)** |
| Подпрограмма «Инициативное бюджетирование» на 2024-2027 годы | | | | |
|  | **Всего за весь период** | **12 982 290,00** | **1 905 260,00** | **1 941 950,00** |
| 1 | 2024г. | 6 559 590,00 | 639 960,00 | 799 950,00 |
| 2 | 2025 г. | 6 422 700,00 | 1 265 300,00 | 1 142 000,00 |
| 3 | 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2027 г. | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Народные инициативы» на 2024-2027 годы | | | | |
|  | **Всего за весь период** | **9 118 500,00** | **1 885 012,04** | **0** |
| 1 | 2024 г. | 2 336 100,00 | 513 000,00 | 0 |
| 2 | 2025 г. | 2 260 800,00 | 600 972,15 | 0 |
| 3 | 2026 г. | 2 260 800,00 | 600 972,15 | 0 |
| 4 | 2027 г. | 2 260 800,00 | 170 167,74 | 0 |
| **ИТОГО по программе** | | | | |
|  | **Всего за весь период** | **22 100 790,00** | **3 790 272,00** | **1 941 950,00** |
| 1 | 2024 г. | 8 895 690,00 | 1 152 960,00 | 799 950,00 |
| 2 | 2025 г. | 8 683 500,00 | 1 866 272,15 | 1 142 000,00 |
| 3 | 2026 г. | 2 260 800,00 | 600 972,15 | 0 |
| 4 | 2027 г. | 2 260 800,00 | 170 167,74 | 0 |

**6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. Риски изменения законодательства. | | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов МГП в сфере реализации программы. |
| 2. Экономические риски. | | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации, Иркутской области и Магистральнинском муниципальном образовании на показатели эффективности реализации программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации с оценкой возможных последствий. Актуализация программы. |
| 3. Финансовые риски. | | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри программы. |
| 4. Организационные риски. | | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации программы. |

**7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

1. Реализация программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

2. Ответственный исполнитель:

* обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утверждение программы;
* формирует структуру программы, а также перечень участников программы;
* обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта программы в порядке, утвержденном постановлением администрации Магистральнинского городского поселения;
* организует реализацию программы, координирует деятельность соисполнителей и участников программы, несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
* готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в программу, обеспечивает разработку проектов изменений в программу, их согласование и утверждение;
* рекомендует соисполнителям и участникам программы осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме основного мероприятия;
* размещает утвержденную программу в газете «Вестник Магистрального» и на сайте администрации Магистральнинского городского поселения;
* осуществляет мониторинг реализации программы;
* проводит расчеты по оценке эффективности реализации программы;
* запрашивает у соисполнителей и участников программы информацию о ходе реализации программы;
* готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации и предоставляет их главе Магистральнинского городского поселения;
* размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах программы в газете «Вестник Магистрального» и на сайте администрации Магистральнинского городского поселения.

3. Участники программы:

* осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий;
* осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
* согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
* формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму;
* разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

4. Участники мероприятий программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.

5. Ответственный исполнитель в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе Магистральнинского городского поселения ежегодный отчет о реализации программы за отчетный год.

По программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации программы, который включает в себя отчет о реализации программы за отчетный год.

6. Учитывая анализ эффективности реализации программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу Магистральнинского городского поселения, может быть принято решение об объеме финансирования мероприятий программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий программы (подпрограммы), подпрограммы или программы в целом. Указанное решение оформляется постановлением администрации Магистральнинского городского поселения о внесении изменений в программу, которое готовит ответственный исполнитель.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение программы контрактов в поселковом бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

**8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Доля граждан (благополучателей), в общей численности граждан, проживающих на территории реализации инициативного проекта и пользующихся результатом, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы;
2. Соотношение количества поданных инициативных проектов и прошедших отбор для реализации на территории Магистральнинского муниципального образования, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы;
3. Положительная динамика уменьшения определённых жителями муниципального образования проблем для реализации инициативных проблем составит 70% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы.

**9. ПОДПРОГРАММЫ**

**«Инициативное бюджетирование» на 2024-2027 годы**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Инициативные проекты Магистральнинского городского поселения» на 2024-2027 годы |
| Наименование подпрограммы | «Инициативное бюджетирование» на 2024-2027 годы |
| Соисполнители, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы | Заместитель главы Магистральнинского городского поселения,  инициативная группа жителей Магистральнинского городского поселения. |
| Участники подпрограммы | 1. Финансово – экономический отдел администрации Магистральнинского городского поселения; 2. ОСА и ЖКХ администрации Магистральнинского городского поселения; 3. Инициативная группа жителей Магистральнинского городского поселения; |
| Цель подпрограммы | Улучшения качества жизни и реализация инициативных проектов граждан Магистральнинского городского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования проектов «Инициативное бюджетирование»; 2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем и поддержки проектов «Инициативное бюджетирование»; 3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проекта «Инициативное бюджетирование». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2027 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проекта «Инициативное бюджетирование»; 2. Количество инициативных проектов; 3. Определение проблем на территории Магистральнинского муниципального образования. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансирования определяется ежегодно при формировании и принятии местного бюджета, отражается в главе 4 настоящей подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля граждан (благополучателей), в общей численности граждан, проживающих на территории реализации инициативного проекта и пользующихся результатом, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. 2. Соотношение количества поданных инициативных проектов и прошедших отбор для реализации на территории Магистральнинского муниципального образования, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. 3. Положительная динамика уменьшения определённых жителями муниципального образования проблем для реализации инициативных проблем составит 70% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. |

**2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Целью Подпрограммы является улучшения качества жизни и реализация инициативных проектов граждан Магистральнинского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования проектов «Инициативное бюджетирование», выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области;
2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем и поддержки проектов «Инициативное бюджетирование»;
3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проекта «Инициативное бюджетирование».

Подпрограмма реализуется в период 2024-2027 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в таблице:

**Значения целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей** | | | |
| **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Задача 1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования проектов «Инициативное бюджетирование». | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан (благополучателей), в общей численности граждан, проживающих на территории реализации проекта «Инициативное бюджетирование», составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. | % благополучателей | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Задача 2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем и поддержки проектов «Инициативное бюджетирование». | | | | | | |
| 2.1 | Соотношение количества поданных проектов «Инициативное бюджетирование» и прошедших отбор для реализации на территории Магистральнинского муниципального образования, составит 95% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. | % от поданных | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Задача 3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проектов «Инициативное бюджетирование». | | | | | | |
| 3.1 | Положительная динамика уменьшения определённых жителями муниципального образования проблем для реализации инициативных проблем составит 70% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. | % от предыдущего года | 30 | 30 | 50 | 70 |

**3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия (мероприятия)** | **Наименование участника (участника мероприятия)** | **Срок реализации** | **Источник финансирования** | | | |
| **Бюджет Иркутской области, руб.** | **Бюджет МГП**  **руб.** | **Инициативные платежи, руб.** | **Объем финансирования, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Задача 1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования проектов «Инициативное бюджетирование» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования» | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация проектов «Инициативное бюджетирование» | ОСА и ЖКХ, глава МГП, главы МГП, инициативная группа | 2024 г. | 6 559 590,00 | 639 960,00 | 799 950,00 | 7 999 500,00 |
| 2025 г. | 6 422 700,00 | 565 300,00 | 1 142 000,00 | 8 130 000,00 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Дополнительное финансирование реализации инициативных проектов | ОСА и ЖКХ, глава МГП, главы МГП, ФЭО | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 700 000,00 | 0 | 700 00,00 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем и поддержки инициативного проекта | | | | | | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Опрос жителей территории реализации проекта» | | | | | |  |
| 2.1.1 | Проведение опроса жителей территории реализации проекта | Инициативная группа, Зам. главы МГП | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проекта «Инициативное бюджетирование». | | | | | | |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Определение инициативной группы» | | | | | |  |
| 3.1.2 | Выбор инициативных групп населения, заинтересованных в реализации проектов | Жители территорий реализации проектов, Глава МГП, зам. главы МГП | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по подпрограмме** | | | 2024 г. | **6 559 590,00** | **639 960,00** | **799 950,00** | **7 999 500,00** |
| 2025 г. | **6 422 700,00** | **1 265 300,00** | **1 142 000,00** | **8 830 000,00** |
| 2026 г. | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2027 г. | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ИТОГО** | | | | **12 982 290,00** | **1 905 260,00** | **1 941 950,00** | **16 829 500,00** |

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования реализации мероприятий Подпрограммы «Инициативное бюджетирование» являются средства бюджета Иркутской области, бюджета Магистральнинского городского поселения и инициативных платежей инициативной группы реализации подпрограммы «Инициативное бюджетирование», вносимые на спец. Счёт администрации Магистральнинского городского поселения.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы «Инициативное бюджетирование» с 2024 года по 2027 год составляет **16 829 500,00 руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период реализации программы** | **Субвенция бюджета Иркутской области руб.** | **Бюджет МГП руб.** | **Средства инициативных платежей инициаторов проекта руб.** |
|  | **Всего за весь период** | **12 982 290,00** | **1 905 260,00** | **1 941 950,00** |
| 1 | 2024 г. | **6 559 590,00** | **639 960,00** | **799 950,00** |
| 2 | 2025 г. | **6 422 700,00** | **1 265 300,00** | **1 142 000,00** |
| 3 | 2026 г. | **0** | **0** | **0** |
| 4 | 2027 г. | **0** | **0** | **0** |

**Подпрограмма**

**«Народные инициативы» на 2024-2027 годы**

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Инициативные проекты Магистральнинского городского поселения» на 2024-2027 годы |
| Наименование подпрограммы | «Народные инициативы» на 2024-2027 годы |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Заместитель главы Магистральнинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | 1. Финансово – экономический отдел администрации Магистральнинского городского поселения; 2. ОСА и ЖКХ администрации Магистральнинского городского поселения; |
| Цель подпрограммы | Улучшения качества жизни и реализация инициативных проектов граждан Магистральнинского городского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования инициативных проектов «Народные инициативы», выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области;  2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем для реализации инициативных проектов «Народные инициативы»;  3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проекта «Народные инициативы». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2027 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проекта «Народные инициативы»; 2. Определение проблем на территории Магистральнинского муниципального образования. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансирования определяется ежегодно при формировании и принятии местного бюджета, отражается в главе 5 настоящей программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля граждан (благополучателей), в общей численности граждан, проживающих на территории реализации проекта «Народные инициативы», составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. 2. Положительная динамика уменьшения определённых жителями муниципального образования проблем для реализации инициативных проблем составит 70% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. |

**2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Целью Подпрограммы является улучшения качества жизни и реализация инициативных проектов граждан Магистральнинского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования проектов «Народные инициативы»;
2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем для реализации проектов «Народные инициативы»;
3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации проекта «Народные инициативы».

Подпрограмма реализуется в период 2024-2027 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в таблице:

**Значения целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей** | | | |
| **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Задача 1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования проектов «Народные инициативы» | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан (благополучателей), в общей численности граждан, проживающих на территории реализации «Народные инициативы», составит 100% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. | % благополучателей | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Задача 2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем для реализации инициативных проектов «Народные инициативы» | | | | | | |
| 2.1 | Положительная динамика количества жителей проголосовавших за реализацию инициативных проектов «Народные инициативы» на территории Магистральнинского муниципального образования, составит 25% в последний год реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. | % от общего кол-ва имеющих право голоса | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Задача 3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации инициативного проекта. | | | | | | |
| 3.1 | Положительная динамика уменьшения определённых жителями муниципального образования проблем для реализации «Народных инициатив» проблем составит 70% за период реализации подпрограммы с 2024 по 2027 годы. | % от предыдущего года | 20 | 30 | 50 | 70 |

**3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия (мероприятия)** | **Наименование участника (участника мероприятия)** | **Срок реализации** | **Источник финансирования** | | **Объем финансирования,**  **руб.** |
| **Бюджет Иркутской области,**  **руб.** | **Бюджет МГП,**  **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Задача 1. Реализация на территории Магистральнинского муниципального образования инициативных проектов | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «реализация проекта «Народные инициативы»» | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия реализации проекта «Народные инициативы» | ОСА и ЖКХ, глава МГП, ФЭО | 2024 г. | 2 336 100,00 | 513 000,00 | 2 849 100,00 |
| 2025 г. | 2 260 800,00 | 600 972,15 | 2 861 772,15 |
| 2026 г. | 2 260 800,00 | 600 972,15 | 2 861 772,15 |
| 2027 г. | 2 260 800,00 | 170 167,74 | 2 430 967,74 |
| Задача 2. Реализация права жителей Магистральнинского муниципального образования в определении проблем для реализации инициативных проектов «Народные инициативы» | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «выстраивание рейтинга инициативных проектов» | | | | | |
| 2.1.1 | Организация голосования по выбору инициативных проектов «Народные инициативы». | Зам. главы МГП | 2024 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2027 г. | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Социальная эффективность при определении проблем и реализации инициативного проекта. | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «вовлечение жителей поселения в выбор инициативных проектов» | | | | | |
| 3.1.1 | Информирование жителей поселения о проведении голосования. | Зам. главы МГП | 2024 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2027 г. | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по подпрограмме** | | | 2024 г. | **2 336 100,00** | **513 000,00** | **2 849 100,00** |
| 2025 г. | **2 260 800,00** | **600 972,15** | **2 861 772,15** |
| 2026 г. | **2 260 800,00** | **600 972,15** | **2 861 772,15** |
| 2027 г. | **2 260 800,00** | **170 167,74** | **2 430 967,74** |
| **ИТОГО** | | | | **9 118 500,00** | **1 885 012,04** | **11 003 612,04** |

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы «Народных инициатив» является субсидия, выделяемая бюджету Магистральнинского городского поселения в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы «Народных инициатив» составляет **11 003 612,04 руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Период реализации программы** | **Субвенция бюджета Иркутской области руб.** | **Бюджет МГП руб.** |
| **Всего за весь период** | | **9 118 500,00** | **1 885 012,04** |
| 1 | 2024 г. | 2 336 100,00 | 513 000,00 |
| 2 | 2025 г. | 2 260 800,00 | 600 972,15 |
| 3 | 2026 г. | 2 260 800,00 | 600 972,15 |
| 4 | 2027 г. | 2 260 800,00 | 170 167,74 |