****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН**

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Магистральнинского городского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Магистральный

от 10 сентября 2020 г. № 251–п

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Магистральнинского муниципального образования на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Магистральнинского городского поселения от 14 декабря 2017 года № 378-п

В рамках реализации государственной программы Иркутской области "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 20 ноября 2018 г. № 847-пп, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](http://internet.garant.ru/#/document/71609392/entry/0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [приказом](http://internet.garant.ru/#/document/71650768/entry/0) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", руководствуясь статьями 7, 24, 39 устава Магистральнинского муниципального образования, администрация Магистральнинского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Магистральнинского муниципального образования на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением администрации Магистральнинского городского поселения от 14.12.2017 № 378 (с дополнениями и изменениями), изложив её в новой редакции (приложение);

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Магистральнинского муниципального образования и в газете «Вестник Магистрального».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Магистральнинского городского поселения Лесниченко И.В.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Магистральнинского**  **городского поселения** | **П.А. Егоров** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к  постановлению администрации  Магистральнинского городского  поселения от 10.09.2020г. № 251-п |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Формирование современной городской среды

# Магистральнинского муниципального образования на 2018-2024 годы»

р.п. Магистральный, 2020 год

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования Магистральнинского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Магистральнинского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Юридические и физические лица,  собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Магистральнинского муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах);  - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;  - количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования;  - количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;  - количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования;  - количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: **21 475,58** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета 13 062,63 тыс. руб.;  областного бюджета 1 587,17 тыс. руб.;  федерального бюджета 6 825,78 тыс. руб.;  иные источники 0 000,00 тыс.руб.;  **на 2018 год** 364,58 тыс. руб., из них средств:  местного бюджета (в рамках соглашения) 00,00 тыс. руб.;  местного бюджета (дополнительное финансирование)  364,58 тыс. руб.;  областного бюджета 0,00 тыс. руб.;  федерального бюджета 0,00 тыс. руб.;  иные источники 0,00 тыс.руб.;  **на 2019 год** 2 376,66 тыс. руб., из них средств:  местного бюджета (в рамках соглашения) 32,85 тыс. руб.;  местного бюджета (дополнительное финансирование)  242,05 тыс. руб.;  областного бюджета 377,83 тыс. руб.;  федерального бюджета 1 723,93 тыс. руб.;  иные источники 0,00 тыс.руб.;  **на 2020 год** 5 652,21 тыс. руб., из них средств:  местного бюджета (в рамках соглашения) 75,00 тыс. руб.;  местного бюджета (дополнительное финансирование)  2 485,28 тыс. руб.;  областного бюджета 606,84 тыс. руб.;  федерального бюджета 2 560,09 тыс. руб.;  иные источники 0,00 тыс.руб.;  **на 2021 год** 7 081,60 тыс. руб., из них средств:  местного бюджета (в рамках соглашения) 74,46 тыс. руб.;  местного бюджета (дополнительное финансирование)  3 788,41тыс. руб.;  областного бюджета 602,50 тыс. руб.;  федерального бюджета 2 541,76 тыс. руб.;  иные источники 0,00 тыс. руб.;  **на 2022 год** 6 000,00 тыс. руб., из них средств:  местного бюджета 6 000,00 тыс. руб.;  областного бюджета 0,00 тыс. руб.;  федерального бюджета 0,00 тыс. руб.;  иные источники 0,00 тыс.руб.; |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы**

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Благоустройство и озеленение территории Магистральнинского городского поселения, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Основным фактором, влияющим на благоустройство Магистральнинского городского поселения, является недостаточная обеспеченность территории элементами благоустройства (автомобильные парковки, пешеходные дорожки, урны, скамейки, освещение, детские и спортивные площадки), а так же износ элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Исключение составляют дворовые территории, сформированные и оборудованные в ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда во вновь построенные многоквартирные дома. На территории Поселения сорок таких дворовых территорий общей площадью 44 4006 кв.м. За счёт средств местного бюджета с 2015 года благоустроено 6 общественных территорий (детских спортивных площадок) общей площадью 6 300 кв.м.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Магистральнинском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1

**Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Магистральнинском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 40 | 36 | 2 | 2 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 44 406 | 35 542 | 3 955 | 4 909 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 47,06 | 42,35 | 2,35 | 2,35 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) | % | 14,6 | 13,3 | 0,73 | 0,74 |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 22/120 270 | 17/115 570 | 21/119 570 | 22/120 270 |
| 6. | Количество благоустроенных  общественных территорий | ед. | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 7. | Площадь благоустроенных  общественных территорий | га | 0,63 | 0,4 | 0,07 | 0,16 |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 5,24 | 3,33 | 0,58 | 1,33 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 0,95 | 0,6 | 0,11 | 0,24 |
| 9. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Магистральнинского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

# Табл. 2

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей**  **2018 год** | **Значения показателей**  **2019 год** | **Значения показателей**  **2020 год** | **Значения показателей**  **2021 год** | **Значения показателей**  **2022 год** | **Значения показателей**  **2023год** | **Значения показателей**  **2024год** |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. | 0 | 0 | 8 610,00 | 5 131,00 | 10 938 | 14 135 | 12 861 |
| 3 | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % | 0 | 0 | 11,11 | 6,62 | 14,11 | 18,24 | 16,60 |
| 4 | *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)* | % | 0 | 0 | 7,34 | 4,37 | 9,33 | 12,05 | 10,96 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | га. | 0 | 0,8 | 0,78 | 0,52 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| 7 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % | 0 | 7,02 | 6,84 | 4,56 | 3,51 | 6,14 | 7,02 |
| 8 | *Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования* | кв.м. | 0 | 1,29 | 1,25 | 0,83 | 0,64 | 1,13 | 1,29 |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 0 | 0 | 204 | 165 | 178 | 141 | 145 |

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

**Мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

Проведение мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и на которых планируются работы по благоустройству, не требуется. Все многоквартирные дома на территории Магистральнинского муниципального образования состоят на кадастровом учёте.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Магистральнинского муниципального образования.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 3.

**Мероприятие 2.** Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Магистральнинского муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Магистральнинского муниципального образования.

Администрация Магистральнинского городского поселения имеет право исключить из адресного реестра перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а так же территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Магистральнинского муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанной территории из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Магистральнинского городского поселения имеет право исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Все соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы должны быть заключены до 1 июля года реализации планового мероприятия на работы по благоустройству общественных территорий и не позднее 1 мая на работы по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок товаров, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких закупок продлевается на срок указанного обжалования.

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

**Мероприятие 3.** Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Магистральнинского муниципального образования.

**Мероприятие 4.** Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

**Мероприятие 5.** Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Магистральнинского муниципального образования.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 20.11.2018 № 847-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы Магистральнинского муниципального образования составляет 26 242,24 тыс. руб.

Табл. 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** | | | | |
| **МБ** | | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **обязательное софинансирование** | **дополнительное софинансирование** |
| **Всего за весь период** | **26 242,24** | **11 182,32** | **6 646,98** | **1 587,17** | **6 825,77** | **0,00** |
| **в том числе по годам:** |  |  |  |  |  |  |
| **2018 год** | **364,58** |  | 364,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2019 год** | **2 376,66** | 32,85 | 242,05 | 377,83 | 1 723,93 | 0,00 |
| **2020 год** | **5 493,87** | 75,00 | 2 251,94 | 606,84 | 2 560,09 | 0,00 |
| **2021 год** | **7 007,13** | 74,47 | 3 788,41 | 602,50 | 2 541,75 | 0,00 |
| **2022 год** | **3 500,00** | 3 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023 год** | **3 500,00** | 3 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2024 год** | **4 000,00** | 4 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Магистральнинского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 16;

- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 51 675 кв.м.;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов –66,68%;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) – 44,05%;

- количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий - 9;

- площадь благоустроенных общественных территорий – 4,0 га;

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 35,09;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя – 6,43 кв.м.;

- количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования - 3;

- количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории - 0;

- количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования - 3;

- количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий – 833 чел.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории Магистральнинского муниципального образования.

**Глава Магистральнинского**

**городского поселения П.А. Егоро**в

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Магистральнинского

городского поселения

на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Варианты элементов благоустройства** | **Изображение** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Скамья | **Размеры (мм): длина 2 300, ширина 550, высота 660** |  |
| 2 | Урна | **http://deshevokovka.ru/%D0%A3%D1%80%D0%BD%D0%B0%2002%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1.pngРазмеры (мм): длина 390, ширина 300,**  **высота 610. Объем 37 л.** |  |
| 4 | Детское игровое оборудование | **Размеры (мм): длина 2870, ширина 3778, высота 2095 мм. Высота горки 760 мм. Детский игровой комплекс для детей**  **от 3 до 6 лет**  **http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/mgm-315_1.jpg?itok=Co2LDXyz** |  |
| 5 | Элементы игрового оборудования | **Качалка на пружине МК-21н "Пчелка"Размеры (мм): длина 600-900, ширина 240, высота 900-920. Высота до сиденья 600, высота пружины 260. Качалка предназначена**  **для детей от 3 лет** |  |
| 6 | Элементы игрового оборудования (качалка на пружине) | **Размеры (мм): не менее 1100\*830\*850** |  |
| 8 | Элементы игрового оборудования (качалка на пружине) | **http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/mk-8_zayac.jpg?itok=sw-d4l9nРазмеры (мм): длина 2 640, ширина 760, высота до сидения 550** |  |
| 9 | Горки | **Размеры (мм): длина 2785**  **ширина 880**  **высота 2290** |  |
| 11 | Качели | **Размеры (мм): ширина 5660, длина 2400, высота 2740** |  |
| 12 | Песочница | **http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pe-52_1_romashka.jpg?itok=VGvo2ynfРазмеры (мм): длина 1500, ширина 1570,**  **высота 1477** |  |
| 13 | Карусель | **Детская карусель К-5Размеры (мм): диаметр 1494, высота 710. Материалы: центральная стойка выполнена из водогазопроводной трубы, диаметром**  **не менее 42,3 мм** |  |
| 14 | **Спортивное оборудование** | **Размеры (мм): длина 4520, ширина 4450,**  **http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/t-91_0.jpg?itok=HDVM-wlh высота 2 060. Материал: металл** |  |
| 15 | **Спортивное оборудование** | **http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/t-6_1_gusenica.jpg?itok=EDpOGtSHРазмеры (мм): длина 1 840, ширина 1 025,**  **высота 1 830** |  |
| 16 | **Спортивное оборудование** | **http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/i-10_0.jpg?itok=5BVndeIGРазмеры (мм): длина 2 600, ширина 800,**  **высота 470** |  |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда (с бетонным покрытием) | 1м2 | 1 580 |
| 2 | Установка бортового камня (со стоимостью бортового камня) | 1м.п. | 1329 |
| 3 | Устройство дворовой автостоянки с бетонным покрытием толщиной 18см. без бортового камня | 1м2 | 1 580 |
| 4 | Устройство площадки отдыха с покрытием из брусчатки | 1м2 | 1 590 |
| 5 | Установка поребрика (со стоимостью камня) | 1м.п. | 869 |
| 6 | Стоимость скамейки деревянная на металлическом каркасе | 1 шт. | 11 413 |
| 7 | Стоимость урны емкостью 30л. | 1 шт. | 3 715 |
| 8 | Замена уличного светильника на кронштейне, прикрепленного над подъездом дома, на светодиодный (с заменой кабеля, без стоимости светильника) | 1шт. | 2237 |
| 9 | Стоимость светильника | 1шт. | 5000 |
| 10 | Замена кабеля для установки уличного светильника (без стоимости кабеля) | 1м.п. | 115 |
| 1 | Стоимость кабеля ВВГнг3\*4 (код501-8444) | 1м.п. | 69 |
| 12 | Современная детская игровая площадка; Сборка и монтаж | 1 комплект | 44784 |
| 13 | Качалка-балансир малая 0041102 | 1шт. | 12036 |
| 14 | Качели на стойках двойные металл 004155 | 1 шт. | 16284 |
| 15 | Подвеска качели с сиденьем | 1 шт. | 6170 |
| 16 | Карусель | 1шт. | 31730 |
| 17 | Детский игровой комплекс | 1 шт. | 97500 |
| 18 | Стойка баскетбольная | 1 шт. | 16815 |
| 19 | Качели на металлических стойках 004153 | 1 шт. | 16285 |
| 20 | Посадка зеленых насаждений на 1 м2 - 1 шт. (без стоимости насаждения) | 1шт. | 943 |
| 21 | Монтаж парковой опоры освещения со стоимостью | 1шт. | 52352 |
| 22 | Прокладка кабеля в 1 парковой опоре освещения со стоимостью | 1шт. | 862 |
| 23 | Прокладка 1 м.п. кабеля в траншеи для наружного освещения со стоимостью | 1м.п. | 231 |

е современной 18годы»

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды

Магистральнинского

муниципального образования

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 17 | Работы произведены |
| 2 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 18 | Работы произведены |
| 3 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 19 | Работы произведены |
| 4 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 34 | Работы произведены |
| 5 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 35 | Работы произведены |
| 6 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 20 |  |
| 7 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 21 |  |
| 8 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 22 |  |
| 9 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 23 |  |
| 10 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 24 |  |
| 11 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 27 |  |
| 12 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 28 |  |
| 13 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 29 |  |
| 14 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 36 |  |
| 15 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 37 |  |
| 16 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 1 |  |
| 17 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 2 |  |
| 18 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 3 |  |
| 19 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 9 |  |
| 20 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 10 |  |
| 21 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 11 |  |
| 22 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 12 |  |
| 23 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 13 |  |
| 24 | р.п. Магистральный, 1 микрорайон | 14 |  |
| 25 | р.п. Магистральный, 2 микрорайон | 1 |  |
| 26 | р.п. Магистральный, 2 микрорайон | 2 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Магистральнинского

муниципального образования

на 2018-2024 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Магистральнинского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Магистральнинского муниципального образования, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Магистральнинского муниципального образования, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Магистральнинского муниципального образования.

**Глава Магистральнинского**

**городского поселения П.А. Егоров**

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Магистральнинского

муниципального образования на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | Павлика Морозова |  | пешеходная дорожка от ул. Пионерская до ул. Молодёжная |
| 2 | 1 микрорайон | 17, 18, 19, 34, 35 | Работы произведены |
| 3 | 1 микрорайон | 20, 21, 22 |  |
| 4 | 1 микрорайон | 23, 24, 27, 28, 29 |  |
| 5 | 1 микрорайон | 35, 36 |  |
| 6 | 1 микрорайон | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |
| 7 | 2 микрорайон | 1, 2 |  |
| 8 | Российская |  | пешеходная зона от ул. Объездная до туп. Вокзальный |
| 9 | Корчагинская |  | пешеходная зона от ул. Российская до ул. Мира |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

Магистральнинского

муниципального образования

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | Тупик Вокзальный | 3;  5;  5 а;  7;  7 а;  9 | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 2 | Пионерская | 2;  4;  2 а;  5 | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 3 | 1 микрорайон | 24 а;24 б | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 4 | Космонавтов | 83 | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 5 | Павлика Морозова | 15 в | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 6 | Российская | 3 | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 7 | Корчагинская | 11 | территория, прилегающая к гостинице | территория, прилегающая к гостинице |
| 8 | Молодежная | 1 а | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 9 | 2 микрорайон | 7Б | территория, прилегающая к объектам торговли | территория, прилегающая к объектам торговли |
| 10 | 17 съезда ВЛКСМ | 64 | территория, прилегающая к объектам сервисного обслуживания | территория, прилегающая к объектам торговли |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

Магистральнинского

муниципального образования

на 2018-2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | Павлика Морозова | 19 |  |
| 2 | Павлика Морозова | 21 |  |
| 3 | 60 лет Октября | 1 а |  |
| 4 | Корчагинская | 13 |  |
| 5 | Первопроходцев | 25 |  |
| 6 | Первопроходцев | 31 |  |

**Глава Магистральнинского**

**городского поселения П.А. Егоров**