# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ДУМА

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РЕШЕНИЕ

п. Магистральный

от      06  марта     2014    № 122

┌                                                                                     ┐

Об  утверждении отчета об итогах  реализации в 2013 году «Программы социально-экономического развития Магистральнинского городского поселения  на 2011- 2015 годы»

Заслушав отчет об итогах реализации «Программы социально-экономического развития Магистральнинского городского поселения  на 2011- 2015 годы» за 2013 год, руководствуясь статьей 32 Устава Магистральнинского муниципального образования, Дума Магистральнинского городского поселения

РЕШИЛА:

Утвердить отчет об итогах  реализации «Программы социально-экономического развития Магистральнинского городского поселения  на 2011- 2015 годы» за 2013 год  (прилагается)   и  направить настоящее решение Главе Магистральнинского городского поселения А.И. Григорьеву   для подписания.

Председатель Думы

Магистральнинского

городского поселения					                                    Б.И. Красовский

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ДУМА

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РЕШЕНИЕ

п. Магистральный

от      06    марта    2014    №    122

┌                                                                                      ┐

Об  утверждении отчета об итогах  реализации в 2013 году «Программы социально-экономического развития Магистральнинского городского поселения  на 2011- 2015 годы»

Заслушав отчет об итогах реализации «Программы социально-экономического развития Магистральнинского городского поселения  на 2011- 2015 годы» за 2013 год, руководствуясь статьей 32 Устава Магистральнинского муниципального образования, Дума Магистральнинского городского поселения

РЕШИЛА:

Утвердить отчет об итогах  реализации «Программы социально-экономического развития Магистральнинского городского поселения  на 2011- 2015 годы» за 2013 год (прилагается).

Глава  Магистральнинского

городского поселения					       А.И. Григорьев

Приложение

к решению Думы Магистральнинского городского поселения

от «06» марта 2014г. № 122

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ» ЗА  2013 ГОД

| Мероприятие | ПЛАН (млн. руб.) |  |  |  |  |  | ФАКТ (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | мест. б-т | район. б-т | обл. б-т | фед. б-т | заем. ср-ва | Всего | мест. б-т | район. б-т | обл. б-т | фед. б-т | заем. ср-ва |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод новых мощностей для глубокой переработки древесины (ООО «Русфорест Магистральный») | 137,5 |  |  |  |  | 137,5 | 91,0 |  |  |  |  | 91,0 | 66,2 |
| Лесопильный завод (ООО «Евразия-леспром групп», ООО «ИВЛПС Небельский – ЛВХ») | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 | 263,8 |  |  |  |  | 263,8 | 4,4 |
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Генерального плана Поселения (с учетом разработки Правил землепользования и застройки и проекта планировки территории поселения) | 4,2 | 2,9 |  | 1,3 |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  | 7,1 |
| Ямочный ремонт автодорог с асфальтированным покрытием, строительство нового дорожного полотна (с учетом ремонта проезда к дворовой территории МКД) | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 4,2 | 0,8 |  | 3,4 |  |  | 140,0 |
| Капитальный ремонт здания ТОЦ | 3,0 | 2,0 |  | 1,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Обустройство мест захоронения | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 50,0 |
| Завершение строительства 60-ти квартирного 3-х секционного 5-ти этажного жилого дома (40 квартир) п. Магистральный | 18,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Снос ветхого и аварийного жилья. Приём в собственность муниципалитета жилья МО-45, СМП-391, МК-131. Проведение экспертизы незавершенных объектов строительства | 3,6 | 1,8 |  |  | 1,8 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 13,9 |
| Малоэтажное строительство жилых домов в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Магистральнинского муниципального образования, в 2012 году» | 8,0 | 1,5 |  |  | 6,5 |  | 115,0 | 0,8 |  | 66,2 | 48,0 |  | 1437,5 |
| Средне и малоэтажное строительство жилых домов в рамках Федеральной программы по переселению граждан из зоны строительства Байкало-Амурской магистрали | 18,0 | 2,0 |  |  | 16,0 |  | 28,4 | 0,7 |  | 9,8 | 17,9 |  | 157,8 |
| Строительство Дома быта | 5,3 | 1,0 | 1,0 |  | 1,3 | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Индивидуальное жилищное строительство | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 | 180,0 |
| Подбор земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство общественной бани | 3,6 | 1,8 | 0,9 |  |  | 0,9 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство детской школы искусств на 150 учащихся | 10,0 | 0,5 | 1,0 |  | 8,0 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | 9,7 |  |  |  |  | 9,7 | 323,3 |
| Строительство бассейна | 10,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |  | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Оформление муниципальных дорог в границах поселения в собственность поселения | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Расширение и благоустройство центральной площади поселения (с учетом работ по ремонту площади Победы, Обелиска Памяти) | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | 700,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт внутриквартальных инженерных сетей п.Магистральный | 2,5 | 1,0 | 1,5 |  |  |  | 5,6 | 0,6 | 0 | 5,0 |  |  | 224,0 |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в рамках программы по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальных ресурсов | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,05 | 0,22 |  |  | 38,6 |
| Реконструкция очистной системы п. Магистральный | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Замена котлов на котельных п. Магистральный (приобретение котла на котельную МК-131) | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 4,0 |
| Капитальный ремонт водовода и водозабора | 5,1 | 0,1 |  | 5,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Приобретение материалов для ремонта вспомогательного оборудования теплового пункта бойлерной и трубной системы для теплообменника ПП1-76-07-II | 0 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского сада в п. Магистральный на 140 мест | 15,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Проведение капитальных и косметических ремонтов детских дошкольных и школьных учреждений | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  | 80,0 |
| Развитие технической основы современных образовательных технологий | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,989 |  | 0,014 | 0,975 |  |  | 197,8 |
| Реализация программ летнего оздоровления и отдыха детей, подростков | 0,25 | 0,1 |  | 0,15 |  |  | 0,84 | 0,21 | 0,38 | 0,25 |  |  | 336,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое укрепление лечебно-профилактических учреждений | 5,5 |  | 0,5 |  | 5,0 |  | 6,04 |  |  | 6,04 |  |  | 109,8 |
| Проведение капитального и текущего ремонтов лечебно-профилактических учреждений | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 1,36 |  |  | 1,36 |  |  | 272,0 |
| Строительство аккушерско-гинекологического комплекса на 35 коек с прачечной и пищеблоком на территории МУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ» | 50,0 |  | 5,0 | 20,0 | 25,0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | 87,5 |
| Создание условий для организации досуга жителей поселения, поддержка их творческого потенциала | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  | 70,0 |
| Строительство молодежного культурно-досугового центра в п. Магистральный | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Социальное развитие села до 2014 года», обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе | 3,0 |  |  | 2,1 |  | 0,9 | 1,5 |  |  | 1,1 | 0,4 |  | 50,0 |
| Оборудование игровых и спортивных площадок | 0,1 | 0,08 |  |  |  | 0,02 | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  | 230,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Поселения. Участие в районных соревнованиях | 0,35 | 0,25 |  |  |  | 0,1 | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  | 125,7 |
| ИТОГО: | 6347,9 | 27,4 | 26,4 | 58,1 | 85,1 | 6150,9 | 539,4 | 8,0 | 0,8 | 96,2 | 66,3 | 368,1 | 8,5 |

Глава Магистральнинского городского поселения    ______________________________  А. И. Григорьев